## 表 題
H19.12.27更新
～ 歩く、観る、乗る ～
企画書（案）
開催日：平成20年3月23日(日)
会 場：葉山港
主催：葉山港みなとまちづくり協議会 事務局：神奈川県、葉山町（指定管理者）
葉山くるるまつり

## 開催概要
～歩く、観る、乗る～
葉山くるるまつり 開催概要
主 催 | 葉山港みなとまちづくり協議会
（事務局：神奈川県、葉山町）
共 催 | 葉山町商工会
日本ヨットマッチレース協会
協 力 | 海上自衛隊
開催主旨 | 私たちは今、葉山港を拠点とした魅力的で活力ある、葉山らしい沿岸部形成に向けた取り組みを進めています。そしてこのたび、葉山港において、葉山全町をあげたバザールやステージ企画のほか、観覧艇や防波堤遊歩道から観戦できるヨットマッチレース、海辺のウォーキングなど海の魅力が味わえる企画をご用意しました。来場された多くの皆様に葉山の魅力を再発見いただき、このイベントが日本近代ヨット発祥の地・葉山にふさわしい、魅力ある沿岸文化形成の一助となることを願って開催いたします。
開催目的 | 葉山港を拠点とした、葉山らしい個性あるみなとまちづくりの推進
葉山港を活用した地域の活性化
葉山港とその周辺の新たな魅力発見
開催日時 | 平成20年3月23日（日） | 午前10時から午後3時00分まで
雨天決行 ※雨天や強風波浪時は企画により一部中止になる場合があります。
実施会場 | 葉山港
開催内容 | 海辺てくてく散歩
海上自衛隊音楽隊演奏会
いきいきバザール
ヨットマッチレース
ヨットマッチレース観覧クルーズ
ほか ※企画は変更になる場合があります。
問合せ先 | 葉山港みなとまちづくり協議会事務局窓口
葉山港 港湾管理事務所 TEL 046-875-1504

## 体系図
■イベント体系図
ヨットマッチレース
主催：日本ヨットマッチレース協会
責任者：伊藝徳雄（日本ヨットマッチレース協会理事）
開催時間：12:00～14:30（決勝）
会場：葉山港防波堤A沖
各種企画
主催：葉山港みなとまちづくり協議会
海辺てくてく散歩
担当：大久保真子、高梨勝、大庭秀夫
協力団体：関東学生ヨット連盟
海上自衛隊横須賀音楽隊演奏会
担当：栁新一郎
協力団体：海上自衛隊横須賀音楽隊
海上自衛隊 体験乗船or艦内見学（未定）
担当：栁新一郎
協力団体：海上自衛隊
ヨットマッチレース観覧クルーズ
担当：中倉敏行
協力団体：NPO法人葉山ヨットクラブ
いきいきバザール
主催：葉山町商工会
責任者：栁新一郎（葉山町商工会会長）
開催時間：10:00～15:00
会場：葉山新港ビジターヤード
～歩く、観る、乗る～
葉山くるるまつり
主催：葉山港みなとまちづくり協議会
会 長：柳新一郎
事務局：神奈川県県土整備部砂防海岸課、横須賀土木事務所
葉山町港湾管理事務所（指定管理者）
共催：葉山町商工会
日本ヨットマッチレース協会
協力：海上自衛隊

## 広報計画
■広報計画
実施計画
・行政の広報媒体の活用
・団体機関誌の活用
・新聞、放送媒体の活用
・ウェブの活用
・無料掲示板の活用
・リーフレットの配布
・ポスターの掲示
・交通機関（電車、バス）掲示板の広告
○広報媒体リスト【協議会関係】
種別 | 名 称 | 主 体 | 担当窓口 | 対応状況 | 備 考
広報 | 葉山広報 | 葉山町 | 事務局（町） | 可
| 県のたより | 神奈川県 | 事務局（県） | 申請予定
ウェブ | 葉山町HP | 葉山町 | 事務局（町） | 可
| 横須賀土木事務所HP | 神奈川県 | 事務局（県） | 可
| 日本ヨットマッチレース協会HP | 日本ヨットマッチレース協会 | 伊藝委員 | 可
地域誌 | くれ竹通信 | NPO法人葉山まちづくり協会 | 森田委員 | 可
| ShonanBeachFM78.9ﾏｶﾞｼﾞﾝ | 逗子･葉山ｺﾐｭﾆﾃｨ放送㈱ | 晋道委員 | 未定
放送 | 湘南ビーチＦＭ | 逗子･葉山ｺﾐｭﾆﾃｨ放送㈱ | 晋道委員 | 未定
広報板 | 葉山町掲示板 | 葉山町 | 事務局（町） | 可
回覧版 | 回覧版 | 町内自治会 | 事務局（町） | 可
○広報媒体リスト【一般】
区 分 | 名 称 | 主 体 | 担当窓口 | 対応状況 | 備 考
新聞 | 神奈川新聞 情報バザール | 神奈川新聞社 | 事務局（町） | 可 | Web版有り
ウェブ | 東京湾ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ『ウンガン！』 | （財)WAVE | 事務局（県） | 可
掲示板 | 無料掲示板 | ｽｰﾊﾟｰ『ユニオン』 | 事務局（町） | 可
| 無料掲示板 | ｽｰﾊﾟｰ『ローゼン』 | 事務局（町） | 可
広報誌 | タウンニュース（逗子・葉山） | ㈱タウンニュース社 | 事務局（町） | 依頼予定 | Web版有り
公共交通機関 | 京急逗子線沿線 | 京浜急行電鉄㈱ | 事務局 | 未定
| JR横須賀線沿線 | 東日本旅客鉄道㈱ | 事務局 | 未定
| 京浜急行バス 逗子駅系統 | 京浜急行バス㈱ | 事務局 | 未定
○その他（取材等）
区 分 | 名 称 | 主 体 | 担当窓口 | 対応状況 | 備 考

## 会場配置図
■会場配置図
トイレ
【防災岸壁】
海上自衛隊自衛艦
（時間未定）
【管理事務所前】
総合案内
各種受付
歩行者動線
【ビジターヤード】
いきいきバザール
海上自衛隊音楽隊演奏会
表彰式等
10:00～15:00
【港湾管理事務所】
＜２F会議室A＞協議会本部
＜２F会議室B＞（未定）
＜３F多目的室A＞ヨットマッチレース控え室
＜３F多目的室B＞海上自衛隊控え室
駐車場
緑地
トイレ
【防波堤A遊歩道】
ヨットマッチレース（決勝）観戦
12:00～14:30
メイン会場